## Sheet1
Task | Datum pocetka | Datum zavrsetka | Opis
Implementacija prvog dijela Smart Home Box By Hamza | 20.11.2023. | 1.12.2023. | Firebase realtime baza podataka + html,css, js, vanilla javascript + arduino ide (nodemcu 2866 wifi). Prezentirano na predmetu Internet of things kod prof.dr. Elmira Babovića, te potvrđen samostalan rad.
Implementacija ASP NET CORE Web Api + deploy | 20.04.2024. | 22.04.2024. | Endpointovi za pohranu podataka historiju podataka zabilježenih sa senzora i deploy web api-a i baze podataka na fitov server.
Frontend implementacija | 22.04.2024. | 24.04.2024. | Komponente temperature/humidity, security, gas/fire i korisnicki profil
Dodavanje koda u Arduino IDE | 25.04.2024. | 25.04.2024. | Implementacija slanja JSON objekata na napravljenje endpointove i testiranje komunikacije na frontendu
Implementacija notifikacija email, whatsApp i sms poruke na web api-u | 26.04.2024. | 27.04.2024. | Koristenje Smtp servisa i Twilio servisa u c# asp net core web api
Dodavanje senzora light | 27.04.2024. | 28.04.2024. | Dodavanje koda u Arduino IDE za upravljanje light senzorom, izmjene u Realtime DB na Firebase, dodavanje Light komponente u Angularu i testiranje komunikacije na frontendu.
Implementacija mogucnosti dodavanja vise uredjaja - AUTENTIFIKACIJA | 04.05.2024. | 04.05.2024. | Korekcija table u sql bazi podataka i real-time bazi podataka na firebase, kreiranje endpintova na Web API (autentifikacija)
Frontend implementacija - AUTENTIFIKACIJA | 05.05.2024. | 05.05.2024. | Korekcija komponente Profil u Angular projektu, dodavanje AuthServisa, Login komponente i Password komponente za promjenu sifre
Izmjene u zaglavlju endpointova i firebase upita u Arduino IDE | 05.05.2024. | 05.05.2024.
Dodavanje pregleda prijavljenih uredjaja i mogucnost odjave | 06.05.2024. | 06.05.2024. | Dodavanje endpointova, dodavanje komponente u angularu
Optimizacija koda na frontendu i u Arduino IDE | 07.05.2024. | 13.05.2024.
Dodavanje dark/light mode | 13.05.2024. | 14.05.2024. | Dodavanje photoresistora na nodemcu, dodavanje varijable na firebase i izmjene na frontendu
Deploy web stranice na github.io i app.fit.ba | 14.05.2024. | 14.05.2024.