## Sheet1
Task | Datum pocetka | Datum zavrsetka | Opis
Implementacija prvog dijela Smart Home Box By Hamza | 20.11.2023. | 1.12.2023. | Firebase realtime baza podataka + html,css, js, vanilla javascript + arduino ide (nodemcu 2866 wifi). Prezentirano na predmetu Internet of things kod prof.dr. Elmira Babovića, te potvrđen samostalan rad.
Implementacija ASP NET CORE Web Api + deploy | 20.04.2024. | 22.04.2024. | Endpointovi za pohranu podataka historiju podataka zabilježenih sa senzora i deploy web api-a i baze podataka na fitov server.
Frontend implementacija | 22.04.2024. | 24.04.2024. | Komponente temperature/humidity, security, gas/fire i korisnicki profil
Dodavanje koda u Arduino IDE | 25.04.2024. | 25.04.2024. | Implementacija slanja JSON objekata na napravljenje endpointove i testiranje komunikacije na frontendu
Implementacija notifikacija email, whatsApp i sms poruke na web api-u | 26.04.2024. | 27.04.2024. | Koristenje Smtp servisa i Twilio servisa u c# asp net core web api
Dodavanje senzora light na arduino, izmjene u Arduino IDE, izmjene u Firebase RT DB | 27.04.2024. | 28.04.2024. | Dodavanje koda u Arduino IDE za upravljanje light senzorom, izmjene u Realtime DB na Firebase i testiranje komunikacije na frontendu.
Implementacija mogucnosti dodavanja vise uredjaja - AUTENTIFIKACIJA | 04.05.2024. | 04.05.2024. | Korekcija table u sql bazi podataka i real-time bazi podataka na firebase, kreiranje endpintova na Web API (autentifikacija)
Frontend implementacija - AUTENTIFIKACIJA | 05.05.2024. | 05.05.2024. | Korekcija komponente Profil u Angular projektu, dodavanje AuthServisa i Login komponente.
Izmjene u zaglavljima endpointova i firebase upita u Arduino IDE | 05.05.2024. | 05.05.2024.